## Sheet2
Ngân hàng câu hỏi | Các cấp độ:Cấp độ đào tạo; Chuyên ngành đào tạo; Các môn học; các bài học trong mỗi môn; Các chuyên đề trong mỗ bài | Đối tượng sử dụng | Đăng ký user | Tài khoản sử dụng | Thông tin cá nhân | Lịch sử quá trình học tập - Theo thời gian - Theo chủ đề - Theo số điểm tích lũy - Theo chuyên ngành - Theo cấp độ -
Trắc nghiệm online
Bài giảng online
Ngân hàng câu hỏi

## Sheet1
|  |  | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | Thực hiện | KHÔNG THỰC HIỆN GĐ1 | THỰC HIỆN TRONG GĐ1 14.12.2013 - 14.02.2014
REQUIREMENT LIST RAISED BY NGUYEN VO | DATE RAISED | [5 empty] | NGƯỜI THỰC HIỆN | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | MÔ TẢ TIẾN ĐỘ | NGÀY CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ
|  | BẢNG YÊU CẦU | NỘI DUNG WEB BÀI GIẢNG ONLINE - TRẮC NGHIỆM ONLINE
0 |  | SETUP HỆ THỐNG
0.1 |  |  | Tạo bài giảng, hệ thống bài giảng Upload bài giảng, tài liệu (các định dạng text (word, pdf, excel) +/- audio, hình ảnh +/- audio, ppt, slide show +/-audio, video,.. , | x
0.2 |  |  | Tạo ngân hàng câu hỏi với các định dạng được đề cập chi tiết ở các nội dung phía dưới Thiết kế bài kiểm tra với các đặc tính được đề cập chi tiết ở các nội dung phía dưới
0.3 |  |  | Quản lý học viên với Hồ sơ Quá trình đạo tạo là một phần trong hồ sơ cá nhân - Liên kết với hồ sơ người dùng từ yduoc360
0.4 |  |  | Quản lý giảng viên với Hồ sơ cá nhân - phân quyền tạo bài giảng và bảng câu hỏi trắc nghiệm theo chuyên ngành đào tạo | x
0.5 |  |  | Quản lý giảng viên | x
0.6 |  |  | Thống kê theo dõi các hoạt động | x
0.7 |  |  | Diễn đàn trao đổi | x
0.8 |  |  | Quản lý phân chia cấp admin đề cập chi tiết ở các nội dung dưới
0.9 |  |  | Tài liệu hướng dẫn vận hành, sử dụng - bàn giao từng nội dung theo giai đoạn và toàn bộ khi kết thúc | x
0.10 |  |  | Bảo hành - bảo trì 1-2 tháng sau khi bàn giao và vận hành | x
1 |  | GIẢNG VIÊN
1.1 |  |  | Kết nối user là một phần chung tài khoản với web yduoc360
1.2 |  |  | Quản lý thông tin giảng viên: Cập nhật thông tin và ảnh của giảng viên | x
1.3 |  |  | Quản lý các môn giảng dạy: Cập nhật thông tin các môn và upload tài liệu | x
1.4 |  |  | Quản lý các thông tin nghiên cứu khoa học: cập nhật hướng nghiên cứu, các công trình (bài báo, tạp chí trong và ngoài nước), các đề tài dự án đã và đang thực hiện.
1.5 |  |  | Quản lý thống kê liên quan đến bài giảng | x
1.6 |  |  | Dùng chung tài khoản với web yduoc360
2 |  | HỌC VIÊN
2.1 |  | Hồ sơ đào tạo | Kết nối - là một phần Hồ sơ cá nhân trong yduoc360
2.2 |  |  | Dùng chung tài khoản với web yduoc360
2.3 |  |  | Các bài giảng đã học | x
2.4 |  |  | Các bài giảng đăng ký học | x
2.5 |  |  | Kết quả học tập | x
2.6 |  |  | Thống kê liên quan đến bài học, kết quả học tập | x
2.7 |  |  | Các thông tin khác có sẵn | x
|  | Quyền | Lựa chọn giảng viên | x
2.8 |  |  | Lựa chọn bài giảng | x
2.9 |  |  | Lựa chọn số câu hỏi để trả lời (có yêu cầu số câu tối thiểu để cấp chứng chỉ) | x
2.10 |  |  | Lựa chọn mức độ phức tạp của câu hỏi
2.11 |  |  | Lựa chọn qui mô phạm vi kiểm tra (trong 1 bài, trong 1 chương, trong 1 môn, trong nhiều môn)
3 |  | Loại bài giàng
3.1 |  |  | Text (các định dạng pdf, word,...) | x
3.2 |  |  | Text + Audio (tham khảo npr) | x
3.3 |  |  | Slide show | x
3.4 |  |  | Slide show + audio (tham khẻo nytimes.com) | x
3.5 |  |  | Video | x
3.6 |  |  | Giảng hội thảo trực tuyến
3.7 |  |  | Radio online
3.8 |  |  | Tivi online
4 |  | KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
4.1 |  |  | Bài giảng - câu hỏi upload được 2 cấp Đồng ý mới được thể hiện trên web
4.2 |  |  | BÀI GIẢNG VÀ CÂU HỎI ĐƯỢC DUYỆT THEO QUI TRÌNH 02 PHẢN BIỆN
4.3 |  |  | Có ghi nhận lịch sử tương tác (Thời gian chỉnh sửa, cấp nhật, lần cập nhật, nội dung thay đổi, lưu trữ nội dung cũ - mới)
5 |  | ĐẶC TÍNH BÀI GIẢNG
5.1
5.2 |  |  | Miễn phí/Tính phí
5.3 |  |  | Số lần cập nhật không giới hạn/có giới hạn
5.4 |  |  | Thời gian cập nhật
5.5 |  |  | Hạn thời gian chấm dứt cập nhật | x
5.6 |  |  | Có yêu cầu /không yêu cầu kiến thức nền
5.7 |  |  | Liên kết với dữ liệu Tài liệu tham khảo giải thích cho bài giảng
6 |  | PHÂN LỌAI BÀI GIẢNG - CÂU HỎI |  | x
6.1 |  |  | Theo ngành đào tạo | x
6.2 |  |  | Theo cấp độ đào tạo | x
6.3 |  |  | Theo trường | x
6.4 |  |  | Theo khoa | x
6.5 |  |  | Theo bộ môn | x
6.6 |  |  | Theo tổ bộ môn | x
6.7 |  |  | Theo môn học | x
6.8 |  |  | Theo tín chỉ | x
6.9 |  |  | Theo chương | x
6.10 |  |  | Theo bài | x
6.11 |  |  | Theo chủ đề | x
6.12 |  |  | Theo từ khóa (có mã code hoạt chất, sản phẩm, bệnh học, xét nghiệm,... ) | x
7 |  | MÃ HÓA BÀI GIẢNG
7.1 |  |  | TÌM BÀI GIẢNG THEO MÃ CODE ĐƯỢC CUNG CẤP | x
7.2 |  |  | Từ khóa | x
7.3 |  |  | Thông tin của bài giảng | x
7.4 |  |  | Thông tin của giảng viên | x
7.5 |  |  | Số người học nhiều nhất | x
7.6 |  |  | Tỉ lệ qua bài kiểm tra cao nhất/thấp nhất | x
8 |  | ĐẶC TÍNH CÂU HỎI - CÂU TRẢ LỜI
8.1 |  | Trắc nghiệm | Chọn trắc nghiệm theo phân loại bài giảng | x
8.2 |  |  | Tìm kiếm bài trắc nghiệm theo tính chất nội dung (tên - mã ngành đào tạo, tên môn học, tín chỉ, bài,...) | x
8.3 |  |  | Tìm kiếm bài trắc nghiệm theo từ khóa | x
Câu hỏi
8.4 |  |  | Câu hỏi Trắc nghiệm text một lựa chọn đúng | x
8.5 |  |  | Câu hỏi Trắc nghiệm text nhiều lựa chọn đúng | x
8.6 |  |  | Câu hỏi Trắc nghiệm Đúng - Sai | x
8.7 |  |  | Câu hỏi Điền vào chổ trống | x
8.8 |  |  | Câu hỏi Lựa chọn phù hợp ghép cặp từ hai cột | x
8.9 |  |  | Câu hỏi Hình ảnh - Trả lời lựa chọn/Trả lời đánh máy/Trả lời ghi âm | x
8.10 |  |  | Câu hỏi audio - Nghe chọn câu trả lời trắc nghiệm/Nghe - đánh máy câu trả lời/Nghe-Ghi âm câu trả lời (bệnh nhân khai bệnh hoặc nhân viên y tế chẩn đoán, dặn dò bệnh nhân) | x
8.11 |  |  | Câu hỏi video - Xem video, trả lời câu hỏi bằng Chọn câu trả lời/đánh máy, trả lời ghi âm | x
8.12 |  |  | Câu hỏi được tổ chức thành ngân hàng câu hỏi theo đặc tính câu hỏi | x
8.13
Câu trả lời
8.14 |  |  | Câu trả lời chọn 1 đúng duy nhất | x
8.15 |  |  | Câu trả lời chọn nhiều hơn 1 lđúng | x
8.16 |  |  | Câu trả lời lựa chọn Đúng - Sai | x
8.17 |  |  | Câu trả lời điền vào chổ trống/Viết luận | x
8.18 |  |  | Câu Trả lời ghi âm | x
8.19 |  |  | Báo sai khi trả lời Sai | x
8.20 |  |  | Thông báo câu trả lời đúng | x
8.21 |  |  | Xem thêm - có phần giải thích cho câu hỏi - câu trả lời đúng sai | x
8.22 |  |  | Liên kết với bài giảng
8.23 |  |  | Liên kết dữ liệu có trong giải thích cho bài giảng
9 |  | TỔ CHỨC - VẬN HÀNH
Chuyên môn
9.1 |  |  | Câu hỏi được tổ chức thành ngân hàng câu hỏi theo đặc tính câu hỏi | x
9.2 |  |  | Chức năng tìm kiếm câu hỏi cho Giảng viên chọn từ ngân hàng câu hỏi để tạo bài trắc nghiệm | x
9.3 |  |  | Câu hỏi trong một chủ đề/bài/chương/tín chỉ/môn học | x
9.4 |  |  | Câu hỏi liên kết nhiều chủ đề/nhiều bài/chương/tín chỉ/môn học/ | x
9.5 |  |  | Mức độ khó của bài giảng - Căn cứ trên tỉ lệ số người trả lời chính xác lần 1 so với tổng số trả lời - Căn cứ trên phân loại mức độ khó của giảng viên | x
IT
9.6 |  |  | GeneralSuperadmin phân quyền cho superadmin trong mỗi chương trình ngành đào tạo (Khoa) | x
9.7 |  |  | SuperAdmin phân quyền cho Admin trong mỗi nhóm môn đào tạo (Bộ môn) | x
9.8 |  |  | Admin phân quyền cho Subadmin trong mỗi môn học đào tạo (Môn học) | x
9.9 |  |  | Subadmin phân quyền User giảng viên cho mỗi bài học, tín chỉ, chương (Bài học) | x
9.10 |  |  | GeneralSuperadmin không có vai trò trong chuyên môn | x
9.11 |  |  | Các cấp từ Superadmin có quyền xem nội dung của cấp mình quản lý | x
9.12 |  |  | Đồng cấp không được xem nội dung của nhau | x
10 |  | Khác
10.1 |  |  | Chấm điểm cho bài giảng
10.2 |  |  | Nút like cho bài giảng
10.3 |  |  | Liên kết like qua Facebook, Tweet, G+,..
10.4 |  |  | Thông tin thống kê về bài giảng (Giảng viên, Số người tham dự, Điểm trung bình chung, Điểm thấp nhất, Điểm Cao nhất,...)
10.5 |  |  | Gửi comment về bài giảng cho Ban biên tập
10.6 |  |  | Danh sách các bài giảng cùng nhóm, cây thư mục,...)
10.7 |  |  | Tài liệu, tin tức liên quan đến bài giảng | x
11 |  | KINH PHÍ
11.1 |  |  | Cách thức thanh toán chi phí cho bài giảng có phí
11.2 |  |  | Kinh phí bài giảng đơn lẻ
11.3 |  |  | Kinh phí bài giảng môn học
11.4 |  |  | Kinh phí bài giảng tín chỉ
11.5 |  |  | Kinh phí bài giảng chương
11.6 |  |  | Kinh phí bài giảng bài
11.7 |  |  | Kinh phí bài giảng chủ đề
11.8 |  |  | Kinh phí bài giảng theo nhóm người sử dụng
11.9 |  |  | Kinh phí bài giảng theo thời gian trên đơn vị máy
12 |  | BÀN GIAO
12.1 |  |  | Bàn giao vận hành từng nội dung
12.2 |  |  | Bàn giao source code
12.3 |  |  | Thời gian hỗ trợ kỹ thuật sau bàn giao
THANH TOÁN KINH PHÍ
CHỌN HÌNH THỨC THANH TOÁN - THEO 2 TUẦN/THÁNG/KHỞI ĐẦU/KẾT THÚC DỰ ÁN
CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG
XUẤT/KHÔNG XUẤT HÓA ĐƠN